PATVIRTINTA:

Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos direktoriaus

2021 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. V-128

| **TIKSLAI** | **UŽDAVINIAI** | **NUMATOMA VEIKLA** | **NUMATOMAS REZULTATAS** | **ATSAKINGI** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.Siekti aukštesnių ugdymo ir ugdymosi rezultatų | 1.1.1. Mokinių įsitraukimo į gamtamokslinį ugdymą skatinimas pradiniame ir pagrindiniame ugdyme | Vedlio aprašų ir priemonių taikymas gamtamokslinio ugdymo pamokose.  Atviros pamokos. | Pravesta ne mažiau kaip 20% gamtos mokslo pamokų taikant patyriminį mokymą, rekomenduojamus Vedlio aprašus ir priemones.  2021 m. 05 mėn. vyks tiriamųjų darbų gamtos mokslų konferencija 1-8 klasių mokiniams | D. Černienė,  R. Kraus.  D. Vaičiūnienė ir pradinių klasių mokytojai,  T.Dudoit ir gamtos mokslų metodinės grupės mokytojai |
|  | 1.1.2. eNMPP ir diagnostinių testų vykdymas, rezultatų apibendrinimas ir analizė. | Peržiūrimi teminiai dalykų planai, tikslingai kreipiant mokinių pažangai gerinti. | Diagnostinių testų rezultai sukelti į MG „debesis“ iki 2021-06-01  Koreguoti lietuvių kalbos, socialinių matematikos ir gamtos mokslų teminiai planai iki 2021-08-25.  Koreguoti 4-os klasės ilgalaikiai planai iki 2021-07-01  Bendruomenės infromavimas apie pasiektus NMPP rezultatus mokyklos puslapyje iki 2021-07-01. | E.Laumelienė,  D.Černienė,  R.Kraus,  Tiksliųjų mokslų, lietuvių kalbos, gamtos, socialnių mokslų ir pradinių klasių MG.  T. Dudoit,  I.Jakubauskienė,  V.Subačiūtė,  D.Vaičiūnienė  J.Žikulinas |
|  | 1.1.3. Mokinio asmeninės pažangos tebėjimas ir analizė | 5-8 klasės pildo sėkmės planus ir individualios pažangos stebėjimą elektroniniame TAMO dienyne. Teikiamos rekomendacijos mokiniams, turintiems žemesnius įvertinimus ar tiems, kurių pažanga krito. Tėvai susipažindinami su vaikų įvertinimais, rekomendacijomis. | Užpildyta ne mažiau kaip 50% mokinių sėkmės planų. Mokiniai užpildo iki 2021-02-28 ir 2021-12-20. Tėvai užpildo iki 2021-01-20 ir 2021-03-20.  Socialinis ir specialusis pedagogai TAMO parašo rekomendacijas sėkmės planų įgyvendinmui iki 2021-03-15.  1-4 kl. mokytojai, bendradarbiausdamis su mokinio pagalbos specialistais, teikia rekomendacijas mokiniams ir jų tėvams.  Atlikta analizė ir nustatyti tipiniai trukdžiai bei skatinimai siekiant asmeninės pažangos. Rezultatai aptarti pedagogų bendrijos posėdyje iki 2021-07-01 | Pavaduotojai ugdymui,  Kristina Jūraitė,  Klasių vadovai,  D.Lūžaitė  Tėvai |
|  | 1.1.4. Vertinimo tvarkos aprašo atnaujinimas | Atnaujintas asmeninę pažangą skatinančios vertinimo tvarkos aprašas, atsižvelgiant į nuotolinio mokymo ypatumus. | Koreguota ir patvirtinta vertinimo tvarka iki 2021-07-01.  Sklaida mokyklos internetiniame puslapyje iki 2021-07-01 | Pavaduotojai ugdymui  E.Bridikienė |
|  | 1.1.5. Netradicinės pamokos ugdymo procese | Dinamiškos, mokymą skatinančių pamokos ugdymo procese (kultūros paso teikiamos galimybės, virtualios mokymo ir pažinimo erdvės, klasės gamtoje, bendradarbiavimo veiklos) | Pravesta ne mažiau kaip keturias netradicinės pamokos (kiekvieno dalyko, iki dviejų pamokų per pusmetį).  Po kiekvienos netradicinės pamokos atlikta refleksija (pamokos ar klasės valandėlės metu), apibendrinti rezultatai skelbiami mokyklos internetiniame puslapyje.  Pravestos prancūzų kalbos pamokos ketvirtokams, 2021 m. II ketvirtis. | Pavaduotojai ugdymui  E. Bridikienė  Metodinių grupių pirmininkai,  V.Žekonytė-Petrikienė |
|  | 1.1.6. Fizikos kabineto atnaujinimas | Atnaujinta technologinė ir laboratorinė įranga fizikos kabinete | Įsigyta ir instaliuota nauja laboratorinė įranga fizikos kabinete, iki 2021-08-01.  Atliktas fizikos kabineto remontas (pagal poreikį), iki 2021-07-15 | V.Purelis  K.Jūraitė  Pavaduotojas aplinkai |
|  | 1.1.7. Skaityklos bibliotekoje atnaujinimas . | eTwinning centro (kompiuterinės skaityklos) panaudojimas ugdymui.  Skaityklos prie aktų salės įengimas. | eTwinning galimybės ir naudojimosi ypatumai:   * eTwining skaityklos atnaujinimas, iki 2021-06-01. * Pristatymas mokytojams pedagogų bendrijos posėdyje iki 2021-07-01. * Pristatymas mokiniams klasių valandėlių metu (visų klasių mokiniai supažindinti su naudojimosi galimybėmis iki 2021-06-23   Parengtas skaityklos (prie aktų salės) techninis projektas iki 2021-07-01  Įrengta skaitykla (prie aktų salės) iki 2021-12-31 | Pavaduotojai ugdymui  D.Matulevičienė,  D. Varslavėnienė,  E.Bridikienė,  R.Žemaitienė,  R.Bakanienė,  Pavaduotojas aplinkai |
|  | 1.1.8. Įvykdyti vidaus auditą | Atlikti vidaus auditą | Atliktas vidaus auditas, aptarti rezultatai su mokyklos bendruomene iki 2021-03-01. | E. Laumelienė  Vidaus audito komanda |
|  | 1.1.9 Programų integravimas Į ugdymo turinį. | Programų integravimas į ugdymo turinį: „Žmogaus saugos bendrąją programą“, „Sveikatos ugdymo bendrąją programą“, „Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių programą“, „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programą“, „Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programą“, „Ugdymo karjerai programą“. | Pravestos pamokos.  Koreguoti ilgalaikiai planai iki 2021-09-01 | Pavaduotojos ugdymui  E.Bridikienė  Mokytojai |
| 1.2. Individualizavimo ir diferencijavimo taikymas ugdymo procese. | 1.2.1. Aukštesniųjų gebėjimų ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokiniams skirtų užduočių sisteminimas | Atnaujinami ir pildomi “*OneDrive*” esantys metodinių grupių tikslinių užduočių rinkiniai ir nuorodos | Iki 2021-08-30 atnaujinti (*OneDrive*) lietuvių kalbos metodinės grupės užduočių rinkiniai ir nuorodos aukštesnių gebėjimų ir spec.ugdymosi mokiniams  Iki 2021-12-31 parengti ir įkelti į tiksliųjų mokslų metodinės grupės *OneDrive*:   * AMG matematikos užduočių rinkiniai:   5 kl – 7 skyriai  6 kl – 9 skyriai  7 kl – 7 skyriai  8 kl – 8 skyriai   * 5,6,7, 8 kl. matematikos užduočių rinkiniai spec. ugd. poreikių vaikams. | Pavaduotojai ugdymui  Metodinių grupių pirmininkai |
|  | 1.2.2. Gabių mokinių nukreipimas tikslinga veiklos kryptimi | Mokykla deleguoja mokinius į konkursus, olimpiadas.  Organizuojamos akademinės veiklos mokyklos erdvėse  Gabūs vaikai bus nukreipti tikslinga veiklos kryptimi, peržiūrint neformalaus ugdymo pasiūlą mokykloje  Matematikoje pradėtos taikyti pratybomis <http://www.eduten.com> | Ne mažiau kaip 10 mokinių bus deleguota į miesto ir respublikos mokslo renginius.  1-2 būreliai gabiems mokiniams (nuo 2021-09-01)  Mokykloje vykę tiriamosios, dalykinės savaitės, konkursai, konferencijos.  Ne mažiau kaip 10% mokinių, mokydamiesi matematikos, naudos Eduten e-pratybas (2021-2022 m.m.) | Pavaduotojai ugdymui  MG pirmininkai  (arba paskiria MG atsakingus asmenis) |
|  | 1.2.3. Specialiųjų poreikių vaikų vertinimas pamokose | Mokyklos pagalbos mokiniui bendradarbiavimas su mokytojais, siekiant laiku įžvelgti galimus mokymosi ir socialiai problemiškas sritis ir ieškoti efektyvių sprendimų.  Tikslinių užduočių naudojimas (naudojamos E. Palubinskienės parengtos lietuvių kalbos užduotys ir EMA pratybų diferencijuotos užduotys)  Atlikti pasiekimų analizę | Pagalbos mokiniui specialistai papildo metinius planus 2021 m.  Parengtos rekomendacijos klasės vadovui ir dirbantiems su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais (einamųjų mokslo metų pirmieji mėnesiai)  Atlikta specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių asmeninių pasiekimų analizė ir jos aptarimas VGK posėdyje iki 2021-06-15.  Įrengtas sensorinis kabinetas iki 2021-09-01 | Pavaduotojai ugdymui  Pavaduotojas aplinkai  Pagalbos mokiniui specialistai, VGK nariai  V.Subačiūtė |
|  | 1.2.4. Didesnė būrelių pasiūla | Tėvų apklausa dėl neformalaus ugdymo užimtumo poreikio mokiniams.  Mokyklos neformalaus ugdymo užsiėmimų pristatymo mugės organizavimas.  Sporto būrelių pristatymo sklaida mokyklos tinklapyje, TAMO el. dienyne, tėvų susirinkimų metu, klasių valandėlių metu.  Informatyvios interaktyvios skelbimų vietos apie būrelius parengimas mokyklos vidinėse erdvėse.  Stovyklų, renginių organizavimas mokinių atostogų metu būrelių mokiniams. | Tėvų apklausos analizė ir rezulatatų pristatymas iki 2021-06-01  Nauji neformalaus ugdymo užsiėmimo 2021-2022 m.m. mokiniams:   * “Papuošalų ir aksesuarų gamyba”. * „Skaitytojų klubas” * „Skaičiuoju ir mąstau“ * „Įdomioji matematika“ * Anglų kalbos būrelis * „Gerumo mokyklėlė“ * „Pasakų svetainė“ * „Socialiniai įgūdžiai kasdien“. * Tiksliniai būreliai olimpiadininkams ir/ar gabiems mokiniams (pagal poreikį) * Video kūrimas.   Vykdomas projektas “ Ekologiško garso laboratorija”  Nuo 2021-09-02 vykdoma elektroninė registracija į sporto būrelius per „Google Forms“. | Pavaduotojai ugdymui  O. Rinkevičienė  K. Šileikienė  Fizinio ugdymo mokytojai  E. Albertynienė  V. Naumova  D. Kundrotienė  L. Mikėnienė  J. Davidonienė  Tiksliųjų mokslų MG |
| 1.3.Integruoto mokymo taikymas ugdymo procese | 1.3.1. Skaitymo strategijų sistemingas taikymas. | Strategijų taikymas visose pamokose. (Stebėjimui ir analizei parenkama viena klasė, pažanga stebima visus metus (penktos klasės – 5c, septintos klasės - 7p)  Pirmų klasių mokiniams pateikiama papildoma dalinamoji medžiaga.  Skaitymą skatinantys renginiai | Parengtos strategijos sudėtos į segtuvus (arba *OneDrive*) iki 2021-04-01.  Pradinių klasių, lietuvių k., I ir II užsienio k., matematikos, istorijos, biologijos ir geografijos mokytojai taiko skaitymo strategijų medžiagą visose pamokose.  Pasirinktų klasių (5c ir 7p), kuriose stebimas skaitymo strategijų taikymas, pasiekimų rezultatų analizė ir aptartimas iki 2021-06-30  Geresni skaitymo įgūdžiai, skaitomo teksto suvokimas, supratimas - diagnostinių testų rezultatų kilimas iki 5%. Rezultatų analizė ir aptarimas 2021 m 12 mėn mokytojų tarybos posėdyje  Akcija “Skaito visa mokykla”, 2021 m. 02 mėn  Skaitymo strategijų taikymo gerosios patirties sklaida mokytojų tarybos posėdyje 2021-08 mėn | Pavaduotojai ugdymui  E.Bridikienė  Metodinių grupių pirmininkai arba jų deleguoti atstovai  V.Subačiūtė atsakinga už pasirinktų klasių analizės pateikimą |
|  | 1.3.2. LIONS QUEST Socialinio ir emocinio ugdymo programos “Paauglystės kryžkelės” taikymas. | Integruoti programos temas į ugdymo turinį ir/ar klasės valandėlę.  Tėvų susirinkimų metu pristatyti programos taikymą bei (individualių susirinkimų metu) aptarti rezultatus ugdant mokinių socialinius ir emocinius įgūdžius | Ne mažiau kaip 25% 5-8 klasių integruos LIONS QUEST į klasių valandėlių turinį. | Pavaduotojai ugdymui  V. Junevičienė, J.Pleskys, D.Lūžaitė, klasės vadovai |
| 1.3.3. Dalykinių savaičių organizavimas | Dalykinės savaitės  Sklaida pasiektais mokinių rezultatais su bendruomene. | Įvykę renginiai:   * „Rugsėjis - Judėjimo savaitė“; * „Vasaris – sveikatingumo mėnuo“, * birželio mėn. 5-8 kl. Olimpinė diena. * "Kūrybinės dirbtuvės”,- (Velykų laikotarpis) * “Menų savaitė”- gegužės pabaiga, birželio pradžia. * Gruodžio mėn. Advento rytmečiai. * Birželio mėn. sporto šventė. * Pasaulio pažinimo savaitė pradinėse klasėse 2021 m. kovo 15-19 d. * Tiksliųjų mokslų savaitė - 2021 m sausio 25-29 d. * Anglų k. savaitė “Per savaitę aplink pasaulį” Vasario 8-12 d. * Frankofonijos mėnuo, kovo 1-15 d.   Renginių viešinimas mokyklos internetiniame puslpapyje (ne vėliau, kaip savaitė po įvykusio renginio) | Pavaduotojai ugdymui  E.Bridikienė  MG pirmininkai |
|  | 1.3.4. Erasmus ženklelio siekimas | Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose.  Pasirengimas teikti paraišką dėl Erasmus akreditacijos. | Vykdomas Erasmus+ KA2 projektas “DiscriminACTion for a Better InterARTion”.  Vykdomas projektas"Kuriame klasę be sienų, pasitelkiant skaitmenines technologijas ir virtualias mokymosi aplinkas".  Parengta kokybiškų mobilumo veiklų ilgalaikė įgyvendinimo vizija. | E.Laumelienė,  R.Bakanienė,  R.Žemaitienė |
|  | 1.3.5 Dvikalbis ugdymas | Vedamos dalykinės pamokos integruojant prancūzų kalbą. | Sukomplektuota 3 EMILE 5‘os klasės, 2021-09-01.  Vykdomas bendradarbiavimo veiklos su Lions mokykla  Vilniaus m. GIS žemėlapio pildymas EMILE klasėse. | E.Laumelienė,  P.Pache,  V.Žekonytė-Petrikienė  D.Varslavėnienė,  M.Tverkutė,  J.Žikulinas |
|  | 1.3.6. Kryptingas ugdymas daile | Parengtas projektas sienos prie valgyklos apipavidalinimui.  Dalyvavimas Vilniaus m. dailės olimpiadoje ir/ar konkurse | Sukomplektuota viena klasė kryptingo ugdymo daile, 2021-09-01.  Organizuotos ne mažiau kaip 2 parodos mokyklos vidinėse erdvėse.  Parengtas sienos prie valgyklos apipavidalinimo projektas, iki 2021-07-01 | D.Černienė,  R.Kraus,  D.Varslavėnienė,  M.Tverkutė |
| 2. Stiprinti bendruomeniškumą | 2.1. Bendradarbiavimo su tėvais, socialiniais partneriais, mokytojais gerosios patirties sklaida. | Bendradarbiavimas su Pilaitės mikrorajone įsikūrusiais sporto klubais, sporto mokyklomis.  Mokyklos mokinių dailės darbų eksponavimas socialinių partnerių ir virtualiose erdvėse.  EMILE stovyklos organizavimas  Klasių bendruomenių šventės (Kalėdinis renginys, Šeimos šventė). | Draugiškos futbolo varžybos tarp mokyklos mokinių ir tėvų bei bendruomenės komandų, 2021 m. birželio mėn.  Mokinių dailės darbų paroda Vilniaus m. A.Mickevičiaus bibliotekoje, 2021 m. II ketv.  Vasaros stovykla 5-8 klasių Lietuvos mokiniams, besimokantiems sustiprinta prancūzų kalba. 2021 m. 06-07 mėn.  Įvykęs ne mažiau kaip vienas klasės bendruomenės renginys iki 2021-06-23  Renginių ataskaitų sklaida mokyklos internetiniame puslapyje | Pavaduotojai ugdymui  M.Gatelis,  Klasių vadovai,  P.Pache,  V.Žekonytė-Petrikienė,  D.Varslavėnienė |
|  | 2.2. Patikslinti tėvų informavimo ir abipusio bendradarbiavimo modelį. | Nuolatinis tėvų konsultavimas.  Tėvų supažindinimas su šiuolaikinio švietimo principais.  Tėvų ir mokyklos bendradarbiavimo plėtra.  Tėvų komiteto susirinkimas, iki 2021-06-23 | 1-2 kartus per metus organizuotos Atvirų durų dienos.  Po kiekvieno trimestro įvykę tėvų susirinkimai.  Organizuoti individualūs tėvų susitikimai su specialistais, dalykų mokytojais, pagal suderintą individualių konsultacijų grafiką.  Naujausia švietėjiška informacija (nuorodos, informatyvūs straipsniai, video filmai) tėvams mokyklos tinklapyje ir/arba mokyklos erdvėse.  Individualių susitikimų savaitė su pagalbos mokiniui specialistais iki 2021-04-01  Organizuotos kūrybinės dirbtuvės tėvams ir mokiniams (prieš Velykas ir Kalėdas).  Renginiai, kartu su bendruomenės nariais, minint Valstybines šventes ir atmintinas dienas.  Tėvų dalyvavimas tiksliųjų mokslų dalykinės savaitės veikloje (pilotinis renginys).  Bendri su tėvais projektai:  1. Akcija “Geri darbai mokyklai”.  2. Aplinkos tvarkymo talkos. Akcija “Darom”.  3. Veiklos, skirtos Mokytojo dienai.  4. “Moliūgynas”.  5. Užgavėnės.  6. Akcija “Velykos Pilaitės languose”.  7. Akcija “Padovanok mokyklos bibliotekai knygą”.  8. Kaziuko, Kalėdų mugės.  9. Kalėdinis paštas.  10. “Pyragų diena kitaip!”  11. Advento kalendorius.  12. Projektas “Ekologinio garso laboratorija”.  13. Paroda ,,Palieski angelo sparnu“.  14. Pavasarinių puokščių paroda.  15. Sporto renginiai | Pavaduotojai ugdymui  Klasių vadovai  Pagalbos mokiniui specialistai  MG pirmininkai (ar jų deleguoti atstovai)  E.Drungilienė  D.Varslavėnienė  O.Rinkevičienė  V.Junevičienė  L.Kamarauskienė |
|  | 2.3. Patyčių prevencijos programos įgyvendinimas | Patyčių prevencijos programos veiklos koregavimas.  Patyčių dėžutės programėlės anonsavimas klasių valandėlėse.  Susitikimai su žmonėmis herojais.  VGK susirinkimai.  Įvairios tarpklasinės varžybos.  Susitikimai, diskusijos su mokyklos psichologu.  Tarpklasinės varžybos fizinio ugdymo pamokų, būrelių metu.  Viktorina prieš patyčias penktoms klasėms.  Diskusijos klasės valandėlės metu. | Patyčių prevencijos planas 1-4 kl. mokiniams iki 2021-02-20.  Patyčių prevencijos planas 5-8 kl. mokiniams iki 2021-02-20.  Patyčių prevencijos planų pristatymas mokytojų tarybos posėdyje iki 2021-03-10.  Vykdomas 1-4 kl. projektas „Aš, tėtis ir mama-aktyviai judanti šeima“.  5% sumažės patyčių mokinių tarpe (iki 2021-10-31 atlikta Patyčių mokykloje apklausa, analizė ir rezultatų aptarimas)  Geresni mokymosi rezultatai ir elgesys (pagal metinį pažymį numatomas pažangumo augimas iki 1% lyginant su praėjusiais akademinias metais) | Pavaduotojai ugdymui  G.Kučinskienė,  D.Kundrotienė,  J. Šaveiko,  R. Kiršienė,  J.Noreikienė,  Klasių vadovai,  A. Adamonytė,  V. Baranauskienė,  D.Kadzevičienė,  D.Lūžaitė,  J.Pleskys,  D.Kirlienė,  M.Bleizgytė. |
| 3. Mokinių pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymas | 3.1. Valstybinių švenčių minėjimai, patriotiškumo ugdymas. | Renginiai atmintinų dienų, Valstybinių ir kalendorinių švenčių minėjimui.  Pažintiniai renginiai | 1. Sausio 13-osios pilietinė akcija “Atmintis gyva, nes liudija” - žvakė lange. Akcija “Neužmirštuolė”.  2. Vasario 16d. Skirtas virtualus renginys “ Virtualus Himnas”.  3. Parodos, skirtos Vasario 16-ajai (dailės klasės). Mokyklos erdvėse.  4. Kovo 11d. Skirta paroda “ Laisvės vėjas”  5. Šventinis koncertas, skirtas Kovo 11-ojai, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai (6, 8 kl.)  6. Popietė ,,Mes užaugome laisvi“. Eilėraščių, skirtų Lietuvai, raiškusis skaitymas ir viktorina apie Lietuvą. 2021-03-10  7. Viktorina 6 klasių mokiniams“Ką aš žinau apie Lietuvą?”.  8. Viktorina 7 klasių mokiniams“Aš labai myliu Lietuvą”.  9. Baigiamasis mokslo metų koncertas “Mes mažvydiečiai”.  10. Visos mokyklos bendruomenės renginys skirtas mokslo metų pabaigai.  11. Mokslo metų šventė.  12. Projektas „Atrask Vilnių“.  13. Projektas „Mes – Mažvydiečiai“ | Pavaduotojai ugdymui  J. Bradauskienė  M. Tverkutė  K. Žebrauskaitė - Šileikienė  B. Rimšelienė  E. Bobyrienė,  E. Kernagienė  J. Kurlavičienė  R. Kiršienė  Klasių vadovai  Pradinių klasių muzikos mokytojos |
|  | 3.2. Etninės kultūros integracija ugdyme. | Etninės kultūros ugdymas lietuvių kalbos pamokose.  Palyginamos kitų šalių kultūros su Lietuvos etnine kultūra anglų kalbos pamokose. | Muzikinis projektas 5-8kl. “Etnoklipsas”.  Renginiai:   * 5 kl. “Baltų raštai”, * 5 kl. ,,Kasdienė išmintis, pamokančio žodžio žaismė”; * 6 kl. ,,Pasakojamoji tautosaka”; * 6kl. “Kryždirbystė”, * 7kl. Drožyba”, * 7 kl. ,,Mus jungia tautosaka”; * 8 kl. ,,Tautosakos lobynas”. * 8kl. “Koplytstulpiai” * ,,Mažvydas žinomas ir atrastas” (skirta 500 gimimo metinėms).   Projektai:   * 1. “Ekologiško garso laboratorija”. * 2. Lietuvių kalbos, dailės ir technologijų projektas: liaudies etninis savitumas, meninio mąstymo specifika ir regioninės kultūros atspindžiai lietuvių tautodailėje; | Pavaduotojai ugdymui  E. Drungilienė, J. Bradauskienė  R. Rinkevičius,  O. Rinkevičienė  Lietuvių kalbos mokytojos  J. Ratautienė, D. Kadzevičienė, R. Maslauskienė (8b, 8e, 6a, 7b, 7e)  R. Striogaitė (6e ir 7a)  Anglų kalbos MG |
| 4. Vidinės veiklos kokybės gerinimas | 4.1. Kelti mokytojų kvalifikaciją. | Įsivertintos mokytojų skaitmeninės kompetencijos iki 2021-04-01.  Kvalifikacijos kėlimo seminarai spec. poreikių ugdymo gerinimui, 2021 m. 06 mėn.  IKT taikymas nuotolinėse pamokose, 2021 m. 08 mėn | Atlikta mokytojų apklausa, rezultatų analizė, iki 2021-04-01  80% mokytojų dalyvaus kvalifikacios kėlimo renginiuose | Pavaduotojai ugdymui  E. Juraitytė,  K.Jūraitė,  E.Juknienė,  Spec.pedagogas.  J.Pleskys, |

2021 m. veiklos planą parengė darbo grupė: D. Černienė, E. Laumelienė, J. Sereičikienė, R. Kraus, E. Bridikienė